## Backlog Produit
Prio | EPIC | Feature | Persona | Macro US | RG | US | Dépendance | Statut | Commentaire | Feature Link | US Link
P1 | Authentification | Gestion des sessions | Employé | En tant qu'utilisateur, je veux rester connecté pendant ma session de travail | RG-AUTH-002: Session valide pendant 8h d'inactivité avec renouvellement automatique | US-AUTH-002: Ma session reste active pendant mon travail avec timeout configurable | Interface de connexion | Terminé | Sessions Django avec middleware personnalisé | /users/logout/ | /users/logout/
P1 | Authentification | Interface de connexion | Employé | En tant qu'utilisateur, je veux me connecter au système pour accéder à mes fonctionnalités | RG-AUTH-001: Champs identifiant et mot de passe obligatoires avec validation | US-AUTH-001: Saisir mon identifiant et mot de passe pour me connecter | - | Terminé | Interface responsive avec validation côté client et serveur | /users/login/ | /users/login/
P1 | Authentification | Redirection par rôle | Employé | En tant qu'utilisateur, je veux être redirigé vers mon dashboard approprié | RG-AUTH-003: Redirection automatique selon le groupe utilisateur après connexion | US-AUTH-003: Accéder directement à mon espace de travail personnalisé | Interface de connexion | Terminé | Middleware de redirection par rôle | /users/redirect-user/ | /users/redirect-user/
P1 | Commandes Bureau | Création commande bureau | Gestionnaire Bureau | En tant que gestionnaire bureau, je veux commander du mobilier | RG-COM-003: Validation fournisseur bureau avec catalogue produits | US-COM-003: Créer commande mobilier avec sélection catalogue | Gestion du mobilier | Terminé | Catalogue fournisseurs bureau intégré | /commande_bureau/ajouter/ | /commande_bureau/ajouter/
P1 | Commandes Bureau | Suivi commandes bureau | Gestionnaire Bureau | En tant que gestionnaire bureau, je veux suivre mes commandes | RG-COM-004: Statuts spécifiques bureau avec gestion des délais | US-COM-004: Suivre commandes mobilier avec alertes de retard | Création commande bureau | Terminé | Gestion des délais livraison avec alertes | /commande_bureau/liste/ | /commande_bureau/liste/
P1 | Commandes Informatiques | Création de commande | Gestionnaire Info | En tant que gestionnaire, je veux créer des commandes informatiques | RG-COM-001: Validation fournisseur et budget avec approbation hiérarchique | US-COM-001: Créer une commande avec lignes détaillées et devis | Gestion du parc | Terminé | Gestion des devis et budgets avec validation | /commande_informatique/ajouter/ | /commande_informatique/ajouter/
P1 | Commandes Informatiques | Suivi des commandes | Gestionnaire Info | En tant que gestionnaire, je veux suivre mes commandes | RG-COM-002: Statuts de commande obligatoires avec notifications de progression | US-COM-002: Voir l'état de mes commandes avec dates de livraison | Création de commande | Terminé | Workflow de commande avec suivi temps réel | /commande_informatique/liste/ | /commande_informatique/liste/
P1 | Demandes Équipement | Approbation des demandes | Gestionnaire Info | En tant que gestionnaire, je veux approuver/rejeter les demandes | RG-DEM-003: Validation selon budget, disponibilité et politique d'entreprise | US-DEM-003: Traiter les demandes en attente avec commentaires de validation | Création de demande | Terminé | Workflow d'approbation avec notifications | /demande_equipement/approuver/<id>/ | /demande_equipement/approuver/<id>/
P1 | Demandes Équipement | Consultation des demandes | Employé | En tant qu'employé, je veux voir mes demandes et leur statut | RG-DEM-002: Seules mes demandes visibles avec filtrage par statut et date | US-DEM-002: Lister mes demandes avec statuts et dates de traitement | Création de demande | Terminé | Interface de consultation avec filtres avancés | /demande_equipement/ | /demande_equipement/
P1 | Demandes Équipement | Création de demande | Employé | En tant qu'employé, je veux créer une demande d'équipement | RG-DEM-001: Champs obligatoires selon le type (informatique/bureau) avec validation | US-DEM-001: Remplir le formulaire de demande avec sélection du matériel | Authentification | Terminé | Formulaire dynamique selon catégorie avec validation | /demande_equipement/nouvelle/ | /demande_equipement/nouvelle/
P1 | Demandes Équipement | Signature de décharge | Employé | En tant qu'employé, je veux signer ma décharge électroniquement | RG-DEM-004: Signature obligatoire avant réception avec horodatage | US-DEM-004: Signer électroniquement ma décharge pour recevoir l'équipement | Approbation de demande | Terminé | Signature électronique sécurisée avec PDF | /demande_equipement/signer-decharge/<id>/ | /demande_equipement/signer-decharge/<id>/
P1 | Fournisseurs | Catalogue produits | Super Admin | En tant qu'admin, je veux gérer les catalogues | RG-FOU-002: Désignations et descriptions standardisées par catégorie | US-FOU-002: Maintenir les catalogues produits avec prix et disponibilité | Gestion catalogue | Terminé | Classification produits avec taxonomie | /fournisseurs/catalogue/ | /fournisseurs/catalogue/
P1 | Fournisseurs | Gestion catalogue | Super Admin | En tant qu'admin, je veux gérer les fournisseurs | RG-FOU-001: Données fournisseur complètes avec contacts et devis | US-FOU-001: Ajouter/modifier fournisseurs avec informations complètes | - | Terminé | Base de données fournisseurs avec historique | /fournisseurs/ | /fournisseurs/
P1 | Gestion Utilisateurs | Gestion des rôles | Super Admin | En tant qu'admin, je veux gérer les rôles et permissions | RG-USER-002: 4 rôles distincts avec permissions spécifiques et hiérarchie | US-USER-002: Créer/modifier les groupes d'utilisateurs et leurs permissions | Authentification | Terminé | Système de groupes Django avec permissions personnalisées | /users/superadmin/ | /users/superadmin/
P1 | Gestion Utilisateurs | Profil utilisateur | Employé | En tant qu'utilisateur, je veux consulter et modifier mon profil | RG-USER-001: Données personnelles modifiables avec validation des champs | US-USER-001: Voir et modifier mes informations personnelles et préférences | Authentification | Terminé | Gestion des données personnelles sécurisée | /users/profil/ | /users/profil/
P1 | Livraisons | Réception de livraisons | Gestionnaire Info | En tant que gestionnaire, je veux réceptionner les livraisons | RG-LIV-001: PV de réception obligatoire avec contrôle qualité | US-LIV-001: Valider les livraisons reçues avec signature électronique | Commandes | Terminé | Contrôle qualité réception avec photos | /livraison/nouvelle/ | /livraison/nouvelle/
P1 | Livraisons | Suivi des livraisons | Gestionnaire Info | En tant que gestionnaire, je veux suivre les livraisons | RG-LIV-002: Statuts de livraison avec notifications de progression | US-LIV-002: Voir l'état des livraisons avec dates et statuts | Réception de livraisons | Terminé | Traçabilité complète avec historique | /livraison/ | /livraison/
P1 | Matériel Bureau | Affectation mobilier | Gestionnaire Bureau | En tant que gestionnaire bureau, je veux affecter du mobilier | RG-MAT-004: Mobilier selon poste de travail et ergonomie | US-MAT-004: Assigner du mobilier aux employés selon leur poste | Gestion du mobilier | Terminé | Configuration poste de travail optimisée | /materiel_bureautique/affecter/ | /materiel_bureautique/affecter/
P1 | Matériel Bureau | Gestion du mobilier | Gestionnaire Bureau | En tant que gestionnaire bureau, je veux gérer le mobilier | RG-MAT-003: Inventaire bureau avec localisation et état du mobilier | US-MAT-003: Gérer le mobilier de bureau avec affectation par espace | - | Terminé | Gestion des espaces de travail et mobilier | /materiel_bureautique/ | /materiel_bureautique/
P1 | Matériel Informatique | Affectation d'équipements | Gestionnaire Info | En tant que gestionnaire, je veux affecter des équipements | RG-MAT-002: Un équipement par utilisateur maximum avec historique des affectations | US-MAT-002: Assigner un équipement à un utilisateur avec date d'affectation | Gestion du parc | Terminé | Traçabilité complète des affectations | /materiel_informatique/affecter/ | /materiel_informatique/affecter/
P1 | Matériel Informatique | Gestion du parc | Gestionnaire Info | En tant que gestionnaire, je veux gérer le matériel informatique | RG-MAT-001: Inventaire complet avec codes uniques et traçabilité | US-MAT-001: Ajouter/modifier/supprimer du matériel avec codes d'inventaire | - | Terminé | Codes d'inventaire automatiques avec QR codes | /materiel_informatique/ | /materiel_informatique/
P2 | Chatbot | Assistant IA | Employé | En tant qu'utilisateur, je veux poser des questions | RG-CHAT-001: Réponses basées sur la base de connaissances avec RAG | US-CHAT-001: Interroger l'assistant IA pour obtenir de l'aide | - | Terminé | RAG avec base de connaissances intégrée | /chatbot/ | /chatbot/
P2 | Chatbot | Base de connaissances | Super Admin | En tant qu'admin, je veux maintenir la base | RG-CHAT-002: Documentation à jour avec indexation vectorielle | US-CHAT-002: Mettre à jour la documentation et les réponses du chatbot | Assistant IA | Terminé | Système RAG avancé avec apprentissage continu | /chatbot/admin/ | /chatbot/admin/
P2 | Dashboard | Dashboard gestionnaire bureau | Gestionnaire Bureau | En tant que gestionnaire bureau, je veux mon dashboard | RG-DASH-003: Métriques bureau avec inventaire et commandes | US-DASH-003: Voir les KPIs bureau et mobilier disponible | Authentification | Terminé | Indicateurs bureau avec gestion d'espace | /users/gestionnaire_bureau/ | /users/gestionnaire_bureau/
P2 | Dashboard | Dashboard gestionnaire info | Gestionnaire Info | En tant que gestionnaire, je veux mon dashboard | RG-DASH-002: Métriques informatiques avec KPIs et alertes | US-DASH-002: Voir les KPIs informatiques et demandes en attente | Authentification | Terminé | Indicateurs de performance avec graphiques | /users/gestionnaire_info/ | /users/gestionnaire_info/
P2 | Dashboard | Dashboard super admin | Super Admin | En tant qu'admin, je veux le dashboard complet | RG-DASH-004: Vue globale du système avec toutes les métriques | US-DASH-004: Accéder à toutes les données et configurations système | Authentification | Terminé | Administration complète avec monitoring | /users/superadmin/ | /users/superadmin/
P2 | Dashboard | Tableau de bord employé | Employé | En tant qu'employé, je veux voir mon dashboard | RG-DASH-001: Données personnalisées par rôle avec métriques pertinentes | US-DASH-001: Accéder à mon tableau de bord avec mes équipements et demandes | Authentification | Terminé | Vue d'ensemble personnalisée par utilisateur | /users/employe/ | /users/employe/
P2 | Notifications | Notifications garantie | Employé | En tant qu'utilisateur, je veux être alerté des garanties | RG-NOT-002: Alertes 30 jours avant expiration avec escalade | US-NOT-002: Recevoir alertes garantie avec actions recommandées | Matériel Informatique | En cours | Système d'alertes automatiques avec dashboard | /users/notifications-garantie/ | /users/notifications-garantie/
P2 | Notifications | Système de notifications | Employé | En tant qu'utilisateur, je veux recevoir des notifications | RG-NOT-001: Notifications temps réel avec priorité et catégorisation | US-NOT-001: Voir mes notifications avec marquage lu/non lu | Demandes Équipement | Terminé | Notifications push et email avec templates | /users/notifications-demandes/ | /users/notifications-demandes/
P2 | Rapports | Export Excel | Gestionnaire Info | En tant que gestionnaire, je veux exporter des données | RG-RAP-001: Formats Excel standardisés avec templates personnalisés | US-RAP-001: Exporter les données en Excel avec graphiques et tableaux | Gestion du parc | Terminé | Templates Excel personnalisés par module | /materiel_informatique/export_excel/ | /materiel_informatique/export_excel/
P2 | Rapports | Rapports de livraison | Gestionnaire Info | En tant que gestionnaire, je veux des rapports | RG-RAP-002: Statistiques de livraison avec analyse des délais | US-RAP-002: Générer des rapports de performance des fournisseurs | Livraisons | En cours | Tableaux de bord analytiques avec graphiques | /livraison/rapports/ | /livraison/rapports/
P2 | Recherche | Recherche globale | Employé | En tant qu'utilisateur, je veux rechercher | RG-RECH-001: Recherche multi-critères avec filtres avancés | US-RECH-001: Trouver rapidement des informations dans le système | - | À faire | Recherche sémantique avec autocomplétion | /users/search/ | /users/search/
P3 | API | API REST | Super Admin | En tant qu'admin, je veux une API | RG-API-001: Documentation OpenAPI avec authentification OAuth2 | US-API-001: Exposer les données via API RESTful sécurisée | - | À faire | API RESTful complète avec documentation interactive | /api/ | /api/
P3 | Archives | Archivage électronique | Super Admin | En tant qu'admin, je veux archiver | RG-ARC-001: Conservation légale avec indexation et recherche | US-ARC-001: Archiver les documents selon la politique de rétention | Demandes Équipement | À faire | Archivage sécurisé avec compression | /demande_equipement/archives/ | /demande_equipement/archives/
P3 | BI | Business Intelligence | Super Admin | En tant qu'admin, je veux des analyses avancées | RG-BI-001: Tableaux de bord interactifs avec drill-down | US-BI-001: Analyser les tendances et optimiser les processus | Rapports | À faire | Intégration Power BI ou Tableau | /bi/ | /bi/
P3 | Garanties | Suivi des garanties | Gestionnaire Info | En tant que gestionnaire, je veux suivre les garanties | RG-GAR-001: Alertes automatiques avec gestion des renouvellements | US-GAR-001: Gérer les garanties avec notifications d'expiration | Matériel Informatique | En cours | Système d'alertes avec dashboard dédié | /users/dashboard-garantie/ | /users/dashboard-garantie/
P3 | Intégration | Intégration RH | Super Admin | En tant qu'admin, je veux intégrer avec les RH | RG-INT-001: Synchronisation automatique des utilisateurs | US-INT-001: Importer les utilisateurs depuis le système RH | API REST | À faire | Intégration LDAP/Active Directory | /integration/rh/ | /integration/rh/
P3 | Mobile | Application mobile | Employé | En tant qu'utilisateur, je veux accéder depuis mobile | RG-MOB-001: Interface responsive avec fonctionnalités essentielles | US-MOB-001: Consulter mes demandes et équipements depuis mobile | API REST | À faire | Application mobile native ou PWA | /mobile/ | /mobile/
P3 | Sécurité | Audit des permissions | Super Admin | En tant qu'admin, je veux auditer | RG-SEC-001: Traçabilité des actions avec logs détaillés | US-SEC-001: Voir les logs d'audit et les actions des utilisateurs | Authentification | À faire | Journalisation complète avec alertes sécurité | /audit/ | /audit/

## Personas
Persona | Rôle | Responsabilités | Accès | Permissions
Employé | Utilisateur final du système | Créer des demandes, signer des décharges, consulter ses équipements | Dashboard employé, demandes personnelles, notifications | Lecture sur ses données, écriture sur ses demandes
Gestionnaire Informatique | Gestionnaire du parc informatique | Approuver demandes IT, gérer matériel informatique, suivre commandes IT | Dashboard gestionnaire info, matériel informatique, commandes IT | Lecture/écriture sur matériel IT, approbation demandes IT
Gestionnaire Bureau | Gestionnaire du mobilier et fournitures de bureau | Approuver demandes bureau, gérer mobilier, suivre commandes bureau | Dashboard gestionnaire bureau, matériel bureau, commandes bureau | Lecture/écriture sur matériel bureau, approbation demandes bureau
Super Admin | Administrateur système | Gestion complète du système, utilisateurs, fournisseurs | Toutes les fonctionnalités, configuration système | Accès complet à toutes les fonctionnalités

## EPICs
EPIC | Description | Responsable
Authentification | Gestion des connexions et sessions utilisateurs | Super Admin
Gestion Utilisateurs | Gestion des profils et rôles utilisateurs | Super Admin
Demandes Équipement | Workflow de demandes d'équipement | Gestionnaire Info/Bureau
Matériel Informatique | Gestion du parc informatique | Gestionnaire Info
Matériel Bureau | Gestion du mobilier et fournitures | Gestionnaire Bureau
Commandes Informatiques | Gestion des commandes informatiques | Gestionnaire Info
Commandes Bureau | Gestion des commandes bureau | Gestionnaire Bureau
Fournisseurs | Gestion des fournisseurs et catalogues | Super Admin
Livraisons | Suivi des livraisons et réceptions | Gestionnaire Info
Notifications | Système de notifications et alertes | Super Admin
Dashboard | Tableaux de bord personnalisés | Super Admin
Chatbot | Assistant IA et base de connaissances | Super Admin
Rapports | Génération de rapports et exports | Gestionnaire Info
Recherche | Recherche globale et filtres | Super Admin
Garanties | Suivi des garanties et alertes | Gestionnaire Info
Archives | Archivage électronique sécurisé | Super Admin
API | API REST pour intégrations | Super Admin
Sécurité | Audit et sécurité du système | Super Admin
Mobile | Application mobile et PWA | Super Admin
Intégration | Intégrations avec systèmes externes | Super Admin
BI | Business Intelligence et analytics | Super Admin

## Règles de Gestion
RG | Description | EPIC
RG-AUTH-001 | Champs identifiant et mot de passe obligatoires avec validation | Authentification
RG-AUTH-002 | Session valide pendant 8h d'inactivité avec renouvellement automatique | Authentification
RG-AUTH-003 | Redirection automatique selon le groupe utilisateur après connexion | Authentification
RG-USER-001 | Données personnelles modifiables avec validation des champs | Gestion Utilisateurs
RG-USER-002 | 4 rôles distincts avec permissions spécifiques et hiérarchie | Gestion Utilisateurs
RG-DEM-001 | Champs obligatoires selon le type (informatique/bureau) avec validation | Demandes Équipement
RG-DEM-002 | Seules mes demandes visibles avec filtrage par statut et date | Demandes Équipement
RG-DEM-003 | Validation selon budget, disponibilité et politique d'entreprise | Demandes Équipement
RG-DEM-004 | Signature obligatoire avant réception avec horodatage | Demandes Équipement
RG-MAT-001 | Inventaire complet avec codes uniques et traçabilité | Matériel Informatique
RG-MAT-002 | Un équipement par utilisateur maximum avec historique des affectations | Matériel Informatique
RG-MAT-003 | Inventaire bureau avec localisation et état du mobilier | Matériel Bureau
RG-MAT-004 | Mobilier selon poste de travail et ergonomie | Matériel Bureau
RG-COM-001 | Validation fournisseur et budget avec approbation hiérarchique | Commandes Informatiques
RG-COM-002 | Statuts de commande obligatoires avec notifications de progression | Commandes Informatiques
RG-COM-003 | Validation fournisseur bureau avec catalogue produits | Commandes Bureau
RG-COM-004 | Statuts spécifiques bureau avec gestion des délais | Commandes Bureau
RG-FOU-001 | Données fournisseur complètes avec contacts et devis | Fournisseurs
RG-FOU-002 | Désignations et descriptions standardisées par catégorie | Fournisseurs
RG-LIV-001 | PV de réception obligatoire avec contrôle qualité | Livraisons
RG-LIV-002 | Statuts de livraison avec notifications de progression | Livraisons
RG-NOT-001 | Notifications temps réel avec priorité et catégorisation | Notifications
RG-NOT-002 | Alertes 30 jours avant expiration avec escalade | Notifications
RG-DASH-001 | Données personnalisées par rôle avec métriques pertinentes | Dashboard
RG-DASH-002 | Métriques informatiques avec KPIs et alertes | Dashboard
RG-DASH-003 | Métriques bureau avec inventaire et commandes | Dashboard
RG-DASH-004 | Vue globale du système avec toutes les métriques | Dashboard
RG-CHAT-001 | Réponses basées sur la base de connaissances avec RAG | Chatbot
RG-CHAT-002 | Documentation à jour avec indexation vectorielle | Chatbot
RG-RAP-001 | Formats Excel standardisés avec templates personnalisés | Rapports
RG-RAP-002 | Statistiques de livraison avec analyse des délais | Rapports
RG-RECH-001 | Recherche multi-critères avec filtres avancés | Recherche
RG-GAR-001 | Alertes automatiques avec gestion des renouvellements | Garanties
RG-ARC-001 | Conservation légale avec indexation et recherche | Archives
RG-API-001 | Documentation OpenAPI avec authentification OAuth2 | API
RG-SEC-001 | Traçabilité des actions avec logs détaillés | Sécurité
RG-MOB-001 | Interface responsive avec fonctionnalités essentielles | Mobile
RG-INT-001 | Synchronisation automatique des utilisateurs | Intégration
RG-BI-001 | Tableaux de bord interactifs avec drill-down | BI