## Backlog Produit
📋 Backlog Produit - ParcInfo
Généré le 31/08/2025 à 23:00
Prio | EPIC | Feature | Persona | Macro US | RG | US | Dépendance | Statut | Commentaire | Feature Link | US Link
P1 | Authentification | Gestion des sessions | Employé | En tant qu'utilisateur, je veux rester connecté | RG-AUTH-002: Session valide pendant 8h d'inactivité | US-AUTH-002: Ma session reste active | Interface de connexion | Terminé | Sessions Django avec timeout | /users/logout/ | /users/logout/
P1 | Authentification | Interface de connexion | Employé | En tant qu'utilisateur, je veux me connecter au système | RG-AUTH-001: Champs identifiant et mot de passe obligatoires | US-AUTH-001: Saisir mon identifiant et mot de passe | - | Terminé | Interface responsive et sécurisée | /users/login/ | /users/login/
P1 | Authentification | Redirection par rôle | Employé | En tant qu'utilisateur, je veux être redirigé | RG-AUTH-003: Redirection selon le groupe utilisateur | US-AUTH-003: Accéder à mon espace de travail | Interface de connexion | Terminé | Middleware de redirection | /users/redirect-user/ | /users/redirect-user/
P1 | Commandes Bureau | Création commande bureau | Gestionnaire Bureau | En tant que gestionnaire bureau, je veux commander | RG-COM-003: Validation fournisseur bureau | US-COM-003: Créer commande mobilier | Gestion du mobilier | Terminé | Catalogue fournisseurs bureau | /commande_bureau/ajouter/ | /commande_bureau/ajouter/
P1 | Commandes Bureau | Suivi commandes bureau | Gestionnaire Bureau | En tant que gestionnaire bureau, je veux suivre | RG-COM-004: Statuts spécifiques bureau | US-COM-004: Suivre commandes mobilier | Création commande bureau | Terminé | Gestion des délais livraison | /commande_bureau/liste/ | /commande_bureau/liste/
P1 | Commandes Informatiques | Création de commande | Gestionnaire Info | En tant que gestionnaire, je veux créer des commandes | RG-COM-001: Validation fournisseur et budget | US-COM-001: Créer une commande avec lignes | Gestion du parc | Terminé | Gestion des devis et budgets | /commande_informatique/ajouter/ | /commande_informatique/ajouter/
P1 | Commandes Informatiques | Suivi des commandes | Gestionnaire Info | En tant que gestionnaire, je veux suivre | RG-COM-002: Statuts de commande obligatoires | US-COM-002: Voir l'état de mes commandes | Création de commande | Terminé | Workflow de commande | /commande_informatique/liste/ | /commande_informatique/liste/
P1 | Demandes Équipement | Approbation des demandes | Gestionnaire Info | En tant que gestionnaire, je veux approuver | RG-DEM-003: Validation selon budget et disponibilité | US-DEM-003: Traiter les demandes en attente | Création de demande | Terminé | Workflow d'approbation | /demande_equipement/approuver/<id>/ | /demande_equipement/approuver/<id>/
P1 | Demandes Équipement | Consultation des demandes | Employé | En tant qu'employé, je veux voir mes demandes | RG-DEM-002: Seules mes demandes visibles | US-DEM-002: Lister mes demandes avec statuts | Création de demande | Terminé | Interface de consultation avec filtres | /demande_equipement/ | /demande_equipement/
P1 | Demandes Équipement | Création de demande | Employé | En tant qu'employé, je veux créer une demande | RG-DEM-001: Champs obligatoires selon le type | US-DEM-001: Remplir le formulaire de demande | Authentification | Terminé | Formulaire dynamique selon catégorie | /demande_equipement/nouvelle/ | /demande_equipement/nouvelle/
P1 | Demandes Équipement | Signature de décharge | Employé | En tant qu'employé, je veux signer ma décharge | RG-DEM-004: Signature obligatoire avant réception | US-DEM-004: Signer électroniquement ma décharge | Approbation de demande | Terminé | Signature électronique sécurisée | /demande_equipement/signer-decharge/<id>/ | /demande_equipement/signer-decharge/<id>/
P1 | Fournisseurs | Catalogue produits | Super Admin | En tant qu'admin, je veux gérer les catalogues | RG-FOU-002: Désignations et descriptions | US-FOU-002: Maintenir les catalogues produits | Gestion catalogue | Terminé | Classification produits | /fournisseurs/catalogue/ | /fournisseurs/catalogue/
P1 | Fournisseurs | Gestion catalogue | Super Admin | En tant qu'admin, je veux gérer les fournisseurs | RG-FOU-001: Données fournisseur complètes | US-FOU-001: Ajouter/modifier fournisseurs | - | Terminé | Base de données fournisseurs | /fournisseurs/ | /fournisseurs/
P1 | Gestion Utilisateurs | Gestion des rôles | Super Admin | En tant qu'admin, je veux gérer les rôles | RG-USER-002: 4 rôles distincts avec permissions | US-USER-002: Créer/modifier les groupes | Authentification | Terminé | Système de groupes Django | /users/superadmin/ | /users/superadmin/
P1 | Gestion Utilisateurs | Profil utilisateur | Employé | En tant qu'utilisateur, je veux consulter mon profil | RG-USER-001: Données personnelles modifiables | US-USER-001: Voir mes informations personnelles | Authentification | Terminé | Gestion des données personnelles | /users/profil/ | /users/profil/
P1 | Livraisons | Réception de livraisons | Gestionnaire Info | En tant que gestionnaire, je veux réceptionner | RG-LIV-001: PV de réception obligatoire | US-LIV-001: Valider les livraisons reçues | Commandes | Terminé | Contrôle qualité réception | /livraison/nouvelle/ | /livraison/nouvelle/
P1 | Livraisons | Suivi des livraisons | Gestionnaire Info | En tant que gestionnaire, je veux suivre | RG-LIV-002: Statuts de livraison | US-LIV-002: Voir l'état des livraisons | Réception de livraisons | Terminé | Traçabilité complète | /livraison/ | /livraison/
P1 | Matériel Bureau | Affectation mobilier | Gestionnaire Bureau | En tant que gestionnaire bureau, je veux affecter | RG-MAT-004: Mobilier selon poste de travail | US-MAT-004: Assigner du mobilier aux employés | Gestion du mobilier | Terminé | Configuration poste de travail | /materiel_bureautique/affecter/ | /materiel_bureautique/affecter/
P1 | Matériel Bureau | Gestion du mobilier | Gestionnaire Bureau | En tant que gestionnaire bureau, je veux gérer | RG-MAT-003: Inventaire bureau avec localisation | US-MAT-003: Gérer le mobilier de bureau | - | Terminé | Gestion des espaces de travail | /materiel_bureautique/ | /materiel_bureautique/
P1 | Matériel Informatique | Affectation d'équipements | Gestionnaire Info | En tant que gestionnaire, je veux affecter | RG-MAT-002: Un équipement par utilisateur maximum | US-MAT-002: Assigner un équipement à un utilisateur | Gestion du parc | Terminé | Traçabilité des affectations | /materiel_informatique/affecter/ | /materiel_informatique/affecter/
P1 | Matériel Informatique | Gestion du parc | Gestionnaire Info | En tant que gestionnaire, je veux gérer le matériel | RG-MAT-001: Inventaire complet avec codes uniques | US-MAT-001: Ajouter/modifier/supprimer du matériel | - | Terminé | Codes d'inventaire automatiques | /materiel_informatique/ | /materiel_informatique/
P2 | Chatbot | Assistant IA | Employé | En tant qu'utilisateur, je veux poser des questions | RG-CHAT-001: Réponses basées sur la base de connaissances | US-CHAT-001: Interroger l'assistant IA | - | Terminé | RAG avec base de connaissances | /chatbot/ | /chatbot/
P2 | Chatbot | Base de connaissances | Super Admin | En tant qu'admin, je veux maintenir la base | RG-CHAT-002: Documentation à jour | US-CHAT-002: Mettre à jour la documentation | Assistant IA | Terminé | Système RAG avancé | /chatbot/admin/ | /chatbot/admin/
P2 | Dashboard | Dashboard gestionnaire bureau | Gestionnaire Bureau | En tant que gestionnaire bureau, je veux mon dashboard | RG-DASH-003: Métriques bureau | US-DASH-003: Voir les KPIs bureau | Authentification | Terminé | Indicateurs bureau | /users/gestionnaire_bureau/ | /users/gestionnaire_bureau/
P2 | Dashboard | Dashboard gestionnaire info | Gestionnaire Info | En tant que gestionnaire, je veux mon dashboard | RG-DASH-002: Métriques informatiques | US-DASH-002: Voir les KPIs informatiques | Authentification | Terminé | Indicateurs de performance | /users/gestionnaire_info/ | /users/gestionnaire_info/
P2 | Dashboard | Dashboard super admin | Super Admin | En tant qu'admin, je veux le dashboard complet | RG-DASH-004: Vue globale du système | US-DASH-004: Accéder à toutes les données | Authentification | Terminé | Administration complète | /users/superadmin/ | /users/superadmin/
P2 | Dashboard | Tableau de bord employé | Employé | En tant qu'employé, je veux voir mon dashboard | RG-DASH-001: Données personnalisées par rôle | US-DASH-001: Accéder à mon tableau de bord | Authentification | Terminé | Vue d'ensemble personnalisée | /users/employe/ | /users/employe/
P2 | Notifications | Notifications garantie | Employé | En tant qu'utilisateur, je veux être alerté | RG-NOT-002: Alertes 30 jours avant expiration | US-NOT-002: Recevoir alertes garantie | Matériel Informatique | En cours | Système d'alertes automatiques | /users/notifications-garantie/ | /users/notifications-garantie/
P2 | Notifications | Système de notifications | Employé | En tant qu'utilisateur, je veux recevoir des notifications | RG-NOT-001: Notifications temps réel | US-NOT-001: Voir mes notifications | Demandes Équipement | Terminé | Notifications push et email | /users/notifications-demandes/ | /users/notifications-demandes/
P2 | Rapports | Export Excel | Gestionnaire Info | En tant que gestionnaire, je veux exporter des données | RG-RAP-001: Formats Excel standardisés | US-RAP-001: Exporter les données en Excel | Gestion du parc | Terminé | Templates Excel personnalisés | /materiel_informatique/export_excel/ | /materiel_informatique/export_excel/
P2 | Rapports | Rapports de livraison | Gestionnaire Info | En tant que gestionnaire, je veux des rapports | RG-RAP-002: Statistiques de livraison | US-RAP-002: Générer des rapports | Livraisons | En cours | Tableaux de bord analytiques | /livraison/rapports/ | /livraison/rapports/
P2 | Recherche | Recherche globale | Employé | En tant qu'utilisateur, je veux rechercher | RG-RECH-001: Recherche multi-critères | US-RECH-001: Trouver rapidement des informations | - | À faire | Recherche sémantique | /users/search/ | /users/search/
P3 | API | API REST | Super Admin | En tant qu'admin, je veux une API | RG-API-001: Documentation OpenAPI | US-API-001: Exposer les données via API | - | À faire | API RESTful complète | /api/ | /api/
P3 | Archives | Archivage électronique | Super Admin | En tant qu'admin, je veux archiver | RG-ARC-001: Conservation légale | US-ARC-001: Archiver les documents | Demandes Équipement | À faire | Archivage sécurisé | /demande_equipement/archives/ | /demande_equipement/archives/
P3 | BI | Business Intelligence | Super Admin | En tant qu'admin, je veux des analyses avancées | RG-BI-001: Tableaux de bord interactifs | US-BI-001: Analyser les tendances | Rapports | À faire | Intégration Power BI ou Tableau | /bi/ | /bi/
P3 | Garanties | Suivi des garanties | Gestionnaire Info | En tant que gestionnaire, je veux suivre les garanties | RG-GAR-001: Alertes automatiques | US-GAR-001: Gérer les garanties | Matériel Informatique | En cours | Système d'alertes | /users/dashboard-garantie/ | /users/dashboard-garantie/
P3 | Intégration | Intégration RH | Super Admin | En tant qu'admin, je veux intégrer avec les RH | RG-INT-001: Synchronisation automatique | US-INT-001: Importer les utilisateurs depuis le système RH | API REST | À faire | Intégration LDAP/Active Directory | /integration/rh/ | /integration/rh/
P3 | Mobile | Application mobile | Employé | En tant qu'utilisateur, je veux accéder depuis mobile | RG-MOB-001: Interface responsive | US-MOB-001: Consulter depuis mobile | API REST | À faire | Application mobile ou PWA | /mobile/ | /mobile/
P3 | Sécurité | Audit des permissions | Super Admin | En tant qu'admin, je veux auditer | RG-SEC-001: Traçabilité des actions | US-SEC-001: Voir les logs d'audit | Authentification | À faire | Journalisation complète | /audit/ | /audit/

## Personas
👥 Personas - ParcInfo

## EPICs
📋 EPICs - ParcInfo