## Backlog Produit
📋 Backlog Produit - ParcInfo
Généré le 31/08/2025 à 22:47
Prio | EPIC | Feature | Persona | Macro US | RG | US | Dépendance | Statut | Commentaire | Feature Link | US Link
P1 | Authentification | Interface de connexion | Employé | En tant qu'utilisateur, je veux me connecter au système | RG-AUTH-001: Champs identifiant et mot de passe obligatoires | US-AUTH-001: Saisir mon identifiant et mot de passe | - | Terminé | Interface responsive et sécurisée | /users/login/ | /users/login/
P1 | Demandes Équipement | Création de demande | Employé | En tant qu'employé, je veux créer une demande d'équipement | RG-DEM-001: Champs obligatoires selon le type | US-DEM-001: Remplir le formulaire de demande | Authentification | Terminé | Formulaire dynamique selon catégorie | /demande_equipement/nouvelle/ | /demande_equipement/nouvelle/
P1 | Matériel Informatique | Gestion du parc | Gestionnaire Info | En tant que gestionnaire, je veux gérer le matériel informatique | RG-MAT-001: Inventaire complet avec codes uniques | US-MAT-001: Ajouter/modifier/supprimer du matériel | - | Terminé | Codes d'inventaire automatiques | /materiel_informatique/ | /materiel_informatique/
P2 | Chatbot | Assistant IA | Employé | En tant qu'utilisateur, je veux poser des questions | RG-CHAT-001: Réponses basées sur la base de connaissances | US-CHAT-001: Interroger l'assistant IA | - | Terminé | RAG avec base de connaissances | /chatbot/ | /chatbot/
P3 | API | API REST | Super Admin | En tant qu'admin, je veux une API | RG-API-001: Documentation OpenAPI | US-API-001: Exposer les données via API | - | À faire | API RESTful complète | /api/ | /api/

## Personas
👥 Personas - ParcInfo
Persona | Rôle | Responsabilités | Accès | Permissions
Employé | Utilisateur final du système | Créer des demandes, signer des décharges, consulter ses équipements | Dashboard employé, demandes personnelles, notifications | Lecture sur ses données, écriture sur ses demandes
Gestionnaire Info | Gestionnaire du parc informatique | Approuver demandes IT, gérer matériel informatique, suivre commandes IT | Dashboard gestionnaire info, matériel informatique, commandes IT | Lecture/écriture sur matériel IT, approbation demandes IT
Gestionnaire Bureau | Gestionnaire du mobilier et fournitures de bureau | Approuver demandes bureau, gérer mobilier, suivre commandes bureau | Dashboard gestionnaire bureau, matériel bureau, commandes bureau | Lecture/écriture sur matériel bureau, approbation demandes bureau
Super Admin | Administrateur système | Gestion complète du système, utilisateurs, fournisseurs | Toutes les fonctionnalités, configuration système | Accès complet à toutes les fonctionnalités

## EPICs
📋 EPICs - ParcInfo
EPIC | Description | Responsable
Authentification | Gestion des connexions et sessions utilisateurs | Super Admin
Gestion Utilisateurs | Gestion des profils et rôles utilisateurs | Super Admin
Demandes Équipement | Workflow de demandes d'équipement | Gestionnaire Info/Bureau
Matériel Informatique | Gestion du parc informatique | Gestionnaire Info
Matériel Bureau | Gestion du mobilier et fournitures | Gestionnaire Bureau
Commandes Informatiques | Gestion des commandes informatiques | Gestionnaire Info
Commandes Bureau | Gestion des commandes bureau | Gestionnaire Bureau
Fournisseurs | Gestion des fournisseurs et catalogues | Super Admin
Livraisons | Suivi des livraisons et réceptions | Gestionnaire Info
Notifications | Système de notifications et alertes | Super Admin
Dashboard | Tableaux de bord personnalisés | Super Admin
Chatbot | Assistant IA et base de connaissances | Super Admin
Rapports | Génération de rapports et exports | Gestionnaire Info
Recherche | Recherche globale et filtres | Super Admin
Garanties | Suivi des garanties et alertes | Gestionnaire Info
Archives | Archivage électronique sécurisé | Super Admin
API | API REST pour intégrations | Super Admin
Sécurité | Audit et sécurité du système | Super Admin
Mobile | Application mobile et PWA | Super Admin
Intégration | Intégrations avec systèmes externes | Super Admin
BI | Business Intelligence et analytics | Super Admin